## CIERRE 2017
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 1 DE 5
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
CAMINOS RURALES
REHABILITACION
|  | 1.-REHABILITACION DE CAMINOS Y BRECHAS DE ACCESO APOBLADOS Y RANCHERIAS ZONA DE PASO HONDO | PASO HONDO | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-05-01 | 2017-05-28 | 100 | 99.1182 | 133980 | 133980 | 0 | 132798.54 | 132798.54 | 0 | 1181.46 | 1181.46 | 0 | KM | 70 | 70 | PERSONA | 300
|  | 2.-REHABILITACION DE CAMINOS Y BRECHAS DE ACCESO APOBLADOS Y RANCHERIAS ZONA SAN JOSE DE COMONDU | SAN JOSE DE COMONDU | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2017-05-20 | 100 | 99.1182 | 76560 | 76560 | 0 | 75884.88 | 75884.88 | 0 | 675.12 | 675.12 | 0 | KM | 40 | 40 | PERSONA | 900
|  | 3.-REHABILITACION DE CAMINOS Y BRECHAS DE ACCESO APOBLADOS Y RANCHERIAS ZONA SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2017-05-28 | 100 | 99.1182 | 57420 | 57420 | 0 | 56913.66 | 56913.66 | 0 | 506.34 | 506.34 | 0 | KM | 30 | 30 | PERSONA | 750
D
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 1 |  |  |  |  | 267960 | 267960 | 0 | 265597.08 | 265597.08 | 0 | 2362.92 | 2362.92 | 0 |  |  |  |  | 1950
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 2 DE 5
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
CAMINOS RURALES
REHABILITACION
|  | 4.-REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA TRANSPENINSULAR TRAMO LA PAZ-CD. CONSTITUCION A CANCUN.(3 PASADAS) | CANCUN | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 161639.04 | 161639.04 | 0 | 158353.92 | 158353.92 | 0 | 3285.12 | 3285.12 | 0 | KM | 32 | 32 | PERSONAS | 400
|  | 5.-REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA TRANSPENINSULAR TRAMO LA PAZ A CD. CONSTITUCION A SAN LUIS GONZAGA.(3 PASADAS) | SAN LUIS GONZAGA | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 202048.8 | 202048.8 | 0 | 197942.4 | 197942.4 | 0 | 4106.4 | 4106.4 | 0 | KM | 40 | 40 | PERSONAS | 350
|  | 6.-RHABILITACION CAMINO RURAL EJIDO 5-TEPENTU.(3 PASADAS) | TEPENTU | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 99.2422 | 126280.5 | 126280.5 | 0 | 125323.5 | 125323.5 | 0 | 957 | 957 | 0 | KM | 25 | 25 | PERSONAS | 150
|  | 7.-REHABILITACION CAMINO RURAL EJIDO 5-SAN JOSE DE LA NORIA.(3 PASADAS) | SAN JOSE DE LA NORIA | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 100.1702 | 323278.08 | 323278.08 | 0 | 323828.16 | 323828.16 | 0 | -550.08 | -550.08 | 0 | KM | 64 | 64 | PERSONAS | 300
|  | 8.-REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA CD. INSURGENTES-LA PURISIMA TRAMO FCO. VILLA-LA PURISIMA A ENTRONQUE CARRETERA LAS BARRANCAS-SAN JUANICO.(3 PASADAS) | SAN JUANICO | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 99.2422 | 141434.16 | 141434.16 | 0 | 140362.32 | 140362.32 | 0 | 1071.84 | 1071.84 | 0 | KM | 28 | 28 | PERSONAS | 800
|  | 9.-REHABILITACION CAMINO RURAL-SAN JUANICO-CADEJE.(3 PASADAS) | CADEJE | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 99.2422 | 65665.86 | 65665.86 | 0 | 65168.22 | 65168.22 | 0 | 497.64 | 497.64 | 0 | KM | 13 | 13 | PERSONAS | 600 |  | D
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 2 |  |  |  |  | 1020346.44 | 1020346.44 | 0 | 1010978.52 | 1010978.52 | 0 | 9367.92 | 9367.92 | 0 |  |  |  |  | 2600
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 3 DE 5
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
CAMINOS RURALES
REHABILITACION
|  | 10.-REHABILITACION CAMINO RURAL VILLA HIDALGO-ADOLFO LOPEZ MATEOS.(3 PASADAS) | VILLA HIDALGO | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 75768.3 | 75768.3 | 0 | 74228.4 | 74228.4 | 0 | 1539.9 | 1539.9 | 0 | KM | 15 | 15 | PERSONAS | 450
|  | 11.-REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA CD. CONSTITUCION-EJIDO 5 A EL IGUAJIL.(3 PASADAS) | SAN LUIS G0NZAGA | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 75768.3 | 75768.3 | 0 | 74228.4 | 74228.4 | 0 | 1539.9 | 1539.9 | 0 | KM | 15 | 15 | PERSONAS | 350
|  | 12.-REHABILITACION CAMINO RURAL EJIDO 3-EJIDO 4.(3 PASADAS) | EJIDO 3 | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 20204.88 | 20204.88 | 0 | 19794.24 | 19794.24 | 0 | 410.64 | 410.64 | 0 | KM | 4 | 4 | PERSONAS | 600
|  | 13.-REHABILITACION CAMINO RURAL CADEJE A LA BALLENA.(3 PASADAS) | LA BALLENA | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 99.2422 | 50512.2 | 50512.2 | 0 | 50129.4 | 50129.4 | 0 | 382.8 | 382.8 | 0 | KM | 10 | 10 | PERSONAS | 300
|  | 14.-REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA TRANSPENINSULAR TRAMO CD. INSURGENTES-LORETO A JESUS MARIA.(3 PASADAS) | JESUS MARIA | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 99.2422 | 75768.3 | 75768.3 | 0 | 75194.1 | 75194.1 | 0 | 574.2 | 574.2 | 0 | KM | 15 | 15 | PERSONAS | 200
|  | 15.-REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA CD. CONSTITUCION-SAN CARLOS A SAN BUTO.(3 PASADAS) | SAN BUTO | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 25256.1 | 25256.1 | 0 | 24742.8 | 24742.8 | 0 | 513.3 | 513.3 | 0 | KM | 5 | 5 | PERSONAS | 300 |  | D
|  | 16.-REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRONQUE CAMINO EJIDO 5-SAN JOSE DE LA NORIA A SANTO TOMAS.(3 PASADAS) | STO. TOMAS | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 99.2422 | 202048.8 | 202048.8 | 0 | 200517.6 | 200517.6 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 0 | KM | 40 | 40 | PERSONAS | 250
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 3 |  |  |  |  | 525326.88 | 525326.88 | 0 | 518834.94 | 518834.94 | 0 | 6491.94 | 6491.94 | 0 |  |  |  |  | 2450
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 4 DE 5
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
CAMINOS RURALES
REHABILITACION
|  | 17.-REHABILITACION CAMINO RURAL RAMADITAS-ADOLFO LOPEZ MATEOS.(3 PASADAS) | RAMADITAS | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 75768.3 | 75768.3 | 0 | 74228.4 | 74228.4 | 0 | 1539.9 | 1539.9 | 0 | KM | 15 | 15 | PERSONAS | 350
|  | 18.-REHABILITACION CAMINO RURAL VILLA MORELOS-ESTERO SALINAS.(3 PASADAS) | VILLA MORELOS | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 151536.6 | 151536.6 | 0 | 148456.8 | 148456.8 | 0 | 3079.8 | 3079.8 | 0 | KM | 30 | 30 | PERSONAS | 250
|  | 19.-REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA CD. CONSTITUCION-SAN CARLOS A LA HERRADURA.(3 PASADAS) | LA HERRADURA | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 75768.3 | 75768.3 | 0 | 74228.4 | 74228.4 | 0 | 1539.9 | 1539.9 | 0 | KM | 15 | 15 | PERSONAS | 150
|  | 20.-REHABILITACION CAMINO RURAL RAMADITAS-SANTA ADELAIDA.(3 PASADAS) | STA. ADELAIDA | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 101024.4 | 101024.4 | 0 | 98971.2 | 98971.2 | 0 | 2053.2 | 2053.2 | 0 | KM | 20 | 20 | PERSONAS | 350
|  | 21.-REHABILITACION CAMINO RURAL CD. INSURGENTES-COL. TEOTLAN.(3 PASADAS) | COL. TEOTLAN | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 97.9676 | 75768.3 | 75768.3 | 0 | 74228.4 | 74228.4 | 0 | 1539.9 | 1539.9 | 0 | KM | 15 | 15 | PERSONAS | 450
|  | 22.-REHABILITACION CAMINO RURAL ENTRONQUE CAMINO EJIDO 5-SAN JOSE DE LA NORIA A LOS ALGODONES.(3 PASADAS) | LOS ALGODONES | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 99.2422 | 121229.28 | 121229.28 | 0 | 120310.56 | 120310.56 | 0 | 918.72 | 918.72 | 0 | KM | 24 | 24 | PERSONAS | 200 |  | D
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 4 |  |  |  |  | 601095.18 | 601095.18 | 0 | 590423.76 | 590423.76 | 0 | 10671.42 | 10671.42 | 0 |  |  |  |  | 1750
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 5 DE 5
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
CAMINOS RURALES
REHABILITACION
|  | 23.-CAMINO RURAL SAN ISIDRO-EL SERIVAL.(3 PASADAS) | EL SERIVAL | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 99.2422 | 252561 | 252561 | 0 | 250647 | 250647 | 0 | 1914 | 1914 | 0 | KM | 50 | 50 | PERSONAS | 350
|  | 24.-CAMINO RURAL CARAMBUCHE-LOS NARANJOS.(3 PASADAS) | CARAMBUCHE | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2017-05-01 | 2018-07-31 | 100 | 99.2422 | 95973.18 | 95973.18 | 0 | 95245.86 | 95245.86 | 0 | 727.32 | 727.32 | 0 | KM | 19 | 19 | PERSONAS | 300
D
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 5 |  |  |  |  | 348534.18 | 348534.18 | 0 | 345892.86 | 345892.86 | 0 | 2641.32 | 2641.32 | 0 |  |  |  |  | 650
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 2763262.68 | 2763262.68 | 0 | 2731727.16 | 2731727.16 | 0 | 31535.52 | 31535.52 | 0 |  |  |  |  | 9400
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 1 DE 2
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
VIVIENDA
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO
|  | 1.-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 4.62 M2 | CD. CONSTITUCION | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-05-19 | 2018-07-03 | 100 | 99.9293 | 2000000 | 2000000 | 0 | 1998586.79 | 1998586.79 | 0 | 1413.21 | 1413.21 | 0 | BAÑO | 36 | 36 | PERSONA | 180
|  | 2.-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 4.62 M2 | CD. INSURGENTES | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-05-15 | 2018-09-17 | 100 | 99.8014 | 1549337.43 | 1549337.43 | 0 | 1546260.73 | 1546260.73 | 0 | 3076.7 | 3076.7 | 0 | BAÑO | 25 | 25 | PERSONA | 125
D
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 1 |  |  |  |  | 3549337.43 | 3549337.43 | 0 | 3544847.52 | 3544847.52 | 0 | 4489.91 | 4489.91 | 0 |  |  |  |  | 305
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 2 DE 2
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
VIVIENDA
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO
|  | 1.-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 17.222 M2 | CD. CONSTITUCION | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-05-19 | 2018-07-14 | 100 | 99.6788 | 2728000 | 2728000 | 0 | 2719238.5 | 2719238.5 | 0 | 8761.5 | 8761.5 | 0 | RECAM | 31 | 31 | PERSONA | 155
|  | 2.-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 17.222 M2 | CD. INSURGENTES | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-05-19 | 2018-07-10 | 100 | 99.6623 | 2200000 | 2200000 | 0 | 2192570.25 | 2192570.25 | 0 | 7429.75 | 7429.75 | 0 | RECAM | 25 | 25 | PERSONA | 125
|  | 3.-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 17.222 M2 | RAMADITAS | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 100 | 99.6788 | 880000 | 880000 | 0 | 877173.66 | 877173.66 | 0 | 2826.34 | 2826.34 | 0 | RECAM | 10 | 10 | PERSONA | 50
|  | 4.-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 17.222 M2 | VILLA HIDALGO | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 100 | 99.6788 | 880000 | 880000 | 0 | 877173.66 | 877173.66 | 0 | 2826.34 | 2826.34 | 0 | RECAM | 10 | 10 | PERSONA | 50
|  | 5.-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 17.222 M2 | VILLA MORELOS | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 100 | 99.6788 | 880000 | 880000 | 0 | 877173.66 | 877173.66 | 0 | 2826.34 | 2826.34 | 0 | RECAM | 10 | 10 | PERSONA | 50
|  | 6.-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 17.222 M2 | I. ZARAGOZA | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 100 | 99.6788 | 880000 | 880000 | 0 | 877173.66 | 877173.66 | 0 | 2826.34 | 2826.34 | 0 | RECAM | 10 | 10 | PERSONA | 50
D
|  | 7.-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 17.222 M2 | SANTO DOMINGO | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 100 | 99.6788 | 528000 | 528000 | 0 | 526303.9 | 526303.9 | 0 | 1696.1 | 1696.1 | 0 | RECAM | 6 | 6 | PERSONA | 30
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 2 |  |  |  |  | 8976000 | 8976000 | 0 | 8946807.29 | 8946807.29 | 0 | 29192.71 | 29192.71 | 0 |  |  |  |  | 510
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 12525337.43 | 12525337.43 | 0 | 12491654.81 | 12491654.81 | 0 | 33682.62 | 33682.62 | 0 |  |  |  |  | 510
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 1 DE 1
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
ALCANTARILLADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE
|  | 1.-AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CDOLONIA VARGAS | CD. CONSTITUCION | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-11-03 | 2018-12-02 | 100 | 99.7017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 4985083.11 | 4985083.11 | 0 | 14916.89 | 14916.89 | 0 | M.L. | 4338 | 4338 | PERSONA | 2000
D
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 2 |  |  |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 4985083.11 | 4985083.11 | 0 | 14916.89 | 14916.89 | 0 |  |  |  |  | 2000
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 4985083.11 | 4985083.11 | 0 | 14916.89 | 14916.89 | 0 |  |  |  |  | 2000
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 1 DE 1
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
SALUD
CONSTRUCCION
|  | 1.-CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | SAN JOSE DE GUAJADEMI | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-04-05 | 2018-05-03 | 100 | 99.4825 | 526727.13 | 526727.13 | 0 | 524001.35 | 524001.35 | 0 | 2725.78 | 2725.78 | 0 | OBRA | 1 | 1 | PERSONA | 200
|  | 2.-CPNSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | SAN JUANICO | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-04-25 | 2018-05-22 | 100 | 99.4825 | 526727.13 | 526727.13 | 0 | 524001.35 | 524001.35 | 0 | 2725.78 | 2725.78 | 0 | OBRA | 1 | 1 | PRSONA | 700
|  | 3.-CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | BATEQUITOS | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 100 | 99.4825 | 526727.13 | 526727.13 | 0 | 524001.35 | 524001.35 | 0 | 2725.78 | 2725.78 | 0 | OBRA | 1 | 1 | PERSONA | 250
D
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 1 |  |  |  |  | 1580181.39 | 1580181.39 | 0 | 1572004.05 | 1572004.05 | 0 | 8177.34 | 8177.34 | 0 |  |  |  |  | 1150
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 1580181.39 | 1580181.39 | 0 | 1572004.05 | 1572004.05 | 0 | 8177.34 | 8177.34 | 0 |  |  |  |  | 1150
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 1 DE 1
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
INDIRECTOS
|  | 1.-GASTOS DE INDIRECTOS PARA SUPERVISION | COBERTURA MUNICIPAL | ACTA DE CABILDO No. 38 |  |  | 0 | 0 | 690593.1 | 690593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690593.1 | 690593.1 | 0 | OBRA | 1 | 0 | PERSONAS | 77000
D
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 1 |  |  |  |  | 690593.1 | 690593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690593.1 | 690593.1 | 0 |  |  |  |  | 77000
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 690593.1 | 690593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690593.1 | 690593.1 | 0 |  |  |  |  | 77000
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CIERRE DE EJERCICIO 2017
[10 empty] | ( PESOS) | [10 empty] | FECHA DE ELABORACION
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [20 empty] | 08 DE ENERO DEL 2018
MUNICIPIO: COMONDU | [22 empty] | HOJA 1 DE 1
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU
| No. | DESCRIPCION DE |  | No.DE | FECHA DE |  | AVANCES |  | INVERSION |  |  | INVERSION |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | BENEFICIARIOS |  | OBSERVACIONES
SUBPRO | DE LA | SUBPROGRAMA | LOCA- | OFICIO DE |  |  | (%) |  | APROBADA |  |  | EJERCIDA ACUMULADA
GRAMA | OBRA | OBRA | LIDAD. | APROB. | INICIO | TERM. | FIS. | FIN. | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MED. | APROB. | ALCANZ. | U.DE MED. | CANT.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
|  | 1.-EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE OFICINAS | CD. CONSTITUCION | ACTA DE CABILDO No. 38 | 2018-08-03 | 2018-11-04 | 100 | 93.616 | 460395.4 | 460395.4 | 0 | 431003.93 | 431003.93 | 0 | 29391.47 | 29391.47 | 0 | EQUIPO-OBRA | 1 1 | 1 1 | PERSONAS | 77000
D
|  |  |  | SUMA DE LA HOJA No. 1 |  |  |  |  | 460395.4 | 460395.4 | 0 | 431003.93 | 431003.93 | 0 | 29391.47 | 29391.47 | 0 |  |  |  |  | 77000
|  |  |  | TOTAL PROGRAMA |  |  |  |  | 460395.4 | 460395.4 | 0 | 431003.93 | 431003.93 | 0 | 29391.47 | 29391.47 | 0 |  |  |  |  | 77000

## RESUMEN CIERRE 2017
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICPAL (RAMO 33)
RESUMEN DE CIERRE DE EJERCICIO FAISM 2017
ESTADO: BAJA CALIFORNIA SUR | [17 empty] | FECHA DE ELABORACION
MUNICIPIO: COMONDU | [17 empty] | 08 ENERO DEL 2015
INSTANCIA EJECUTORA: H. XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU | [17 empty] | HOJA 1 DE 1
CLAVE |  | DESCRIPCION PROGRAMA | AVANCES(%) |  | INVERSION APROBADA |  |  | INVERSION EJERCIDA |  |  | SALDO |  |  | METAS TOTALES |  |  | No.OBRAS | BENEFICIARIOS
PRO- | SUBPRO- | [6 empty] | ACUMULADA | [11 empty] | OBSER-
GRAMA | GRAMA | SUBPROGRAMA | FIS | FIN | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | TOTAL | FEDERAL | OTROS | U.MEDIDA | APROB. | ALCANZ. | Y ACCIONES | U.MEDIDA | CANT. | VACIONES
|  | CAMINOS RURALES |  |  | 2763262.68 | 2763262.68 | 0 | 2731727.16 | 2731727.16 | 0 | 31535.52 | 31535.52 | 0
|  | REHABILITACION | 100 | 98.8588 | 2763262.68 | 2763262.68 | 0 | 2731727.16 | 2731727.16 | 0 | 31535.52 | 31535.52 | 0 | KM | 634 | 634 | 24 | PERSON | 9400
|  | VIVIENDA |  |  | 12525337.43 | 12525337.43 | 0 | 12491654.81 | 12491654.81 | 0 | 33682.62 | 33682.62 | 0
|  | CONSTRUCCION DE BAÑOS | 100 | 99.8735 | 3549337.43 | 3549337.43 | 0 | 3544847.52 | 3544847.52 | 0 | 4489.91 | 4489.91 | 0 | BAÑOS | 61 | 61 | 2 | PERSON | 305
|  | CONSTRUCCION DE CUARTOS | 100 | 99.6748 | 8976000 | 8976000 | 0 | 8946807.29 | 8946807.29 | 0 | 29192.71 | 29192.71 | 0 | CUARTOS | 102 | 102 | 7 | PERSON | 510
|  | ALCANTARILLADO |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 4985083.11 | 4985083.11 | 0 | 14916.89 | 14916.89 | 0
|  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO | 100 | 99.7017 | 5000000 | 5000000 | 0 | 4985083.11 | 4985083.11 | 0 | 14916.89 | 14916.89 | 0 | M.L. | 4338 | 4338 | 1 | PERSON | 2000
|  | SALUD |  |  | 1580181.39 | 1580181.39 | 0 | 1572004.05 | 1572004.05 | 0 | 8177.34 | 8177.34 | 0
|  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIOS MEDICOS | 100 | 99.4825 | 1580181.39 | 1580181.39 | 0 | 1572004.05 | 1572004.05 | 0 | 8177.34 | 8177.34 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 3 | PERSON | 1150
|  | INDIRECTOS |  |  | 690593.1 | 690593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690593.1 | 690593.1 | 0
|  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVICION | 100 | 0 | 690593.1 | 690593.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690593.1 | 690593.1 | 0 | GASTOS | 1 | 1 | 1 | PERSON | 77000
|  | DESARROLLO INSTITUCIONAL. |  |  | 460395.4 | 460395.4 | 0 | 431003.93 | 431003.93 | 0 | 29391.47 | 29391.47 | 0
|  | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE OFICINAS | 100 | 93.616 | 460395.4 | 460395.4 | 0 | 431003.93 | 431003.93 | 0 | 29391.47 | 29391.47 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 2 | PERSON | 77000
|  | SUMA DE LA HOJA: |  |  | 23019770 | 23019770 | 0 | 22211473.06 | 22211473.06 | 0 | 808296.94 | 808296.94 | 0
|  | SUBTOTAL: |  |  | 23019770 | 23019770 | 0 | 22211473.06 | 22211473.06 | 0 | 808296.94 | 808296.94 | 0
|  | SUMA TOTAL: |  |  | 23019770 | 23019770 | 0 | 22211473.06 | 22211473.06 | 0 | 808296.94 | 808296.94 | 0